Busnos días,

Entre las necesidades que tendríamos esta la concreción de los 64 espacios para las visitas virtuales y los permisos necesarios para acceder a cada una de las zonas.

Te indico a continuación el alcance del proyecto resumido, que concretamos en la reunión.

Visitas virtuales 360 (64 en total)

- Captura de fotografías esféricas 360º en alta resolución (mín. 8K) de espacios patrimoniales.

- Navegación interactiva (con hotspots, zoom, locuciones, textos bilingües, planos y fichas).

- Optimización para móvil, escritorio y gafas VR (Meta Quest).

- Publicación en una plataforma web responsive, instalable en servidores propios.

- Generación de enlaces deep link para cada punto patrimonial.

En total: 64 espacios, al menos una iglesia por municipio + otros bienes como museos o conventos

Reconstrucciones históricas previstas 3D

Estas se integran en webapps específicas (una por cada reconstrucción) y cada una contiene múltiples escenas 3D con ambientación, interacción y narrativa.

1. Yacimiento de La Caridad (Caminreal)

- Reconstrucción de una ciudad romana.

- 10 escenas previstas:

  - 5 escenas del estado actual (fotografía 360º)

  - 5 escenas del pasado reconstruido (3D modelado)

- Incluyen edificios públicos, domus, foro, termas, calles.

“De cada lugar se mostrarán dos vistas con 5 puntos de interés diferentes por cada una de ellas.

2. Antigua estación Caminreal–Fuentes Claras

- Estación ferroviaria de principios del siglo XX.

- 6 escenas:

  - 3 del estado actual

  - 3 reconstruidas: andenes, sala de espera, almacenes, estructura original.

- Se explican los usos, relaciones sociales y conexión territorial.

3. Patrimonio bélico – Guerra Civil

- Reconstrucción de trincheras y elementos defensivos:

  - Trincheras de Los Pilones (Rubielos de la Cérida)

  - El Balsete (Caminreal)

  - Cabezo Santo y Cabezo Pequeño (Singra y Monforte)

- 18 escenas estimadas (6 localizaciones x 3 escenas aprox.):

  - Estado actual (deteriorado)

  - Vista reconstruida (noche, combate, presencia humana)

  - Escena comparativa o narrativa

- Con elementos como sacos, parapetos, figuras humanas estilizadas, sonidos ambiente.

4. Patrimonio industrial

- Espacios:

  - Sierra Menera (Ojos Negros)

  - Salinas de Ojos Negros

  - Lavadero de lanas (Calamocha)

  - Martinete de cobre (Calamocha)

- 12 escenas estimadas (3 por cada entorno)

  - Ruina actual

  - Reconstrucción histórica funcional

  - Escena comparativa o uso didáctico

Señalización física (64 puntos)

- Diseño, fabricación e instalación de:

  - Placas de acero inoxidable con el nombre del elemento patrimonial.

  - Código QR con deep link directo a la visita virtual correspondiente.

  - Diseño accesible: contraste alto,

  - Correspondencia real-virtual: la vista virtual debe coincidir exactamente con el ángulo y punto físico desde el que se escanea.

Gamificación

- Desarrollo de dinámicas interactivas infantiles y familiares:

  - Retos, búsquedas y preguntas en entornos virtuales.

  - Seguimiento de progresos y puntuación.

  - Integración dentro de las webapps.

Diseño de Aplicación Web XR

- Plataforma única que integra:

  - Centro de interpretación virtual (espacio inicial inmersivo)

  - Diferentes accesos

  - Modo VR compatible con dispositivos Meta, HTC, Oculus, etc.

  - Adaptación completa a criterios de accesibilidad.

Suministro del Hardware

- 2 gafas Meta Quest 3 (512 GB) nuevas, para la oficina de turismo o punto comarcal.

Entregables y servicios complementarios

- Documentación técnica y memoria final.

- Fichas informativas bilingües para cada punto patrimonial.

- Manuales de uso y formación básica al personal de la comarca.

- Transferencia de plataformas, datos, dominios, accesos, etc.